**Социальный проект**

**«Вместе - за безопасность дорожного движения»**

**1.Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект**

В настоящее время в Чувашской Республике целенаправленная работа по обучению обучающихся правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах проводится во всех общеобразовательных организациях республики в течение всего года.

Учитывая, каким стал опасным окружающий мир, особенно – дороги, на ежеквартальных заседаниях Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике регулярно поднимаются вопросы по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с участниками движения, особенно с детьми. Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участием детей существенно увеличивается во время летних каникул. Перед началом летних каникул никогда не помешает еще раз напомнить детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Проект «Вместе - за безопасность дорожного движения» - социальный проект. В процессе проведения тех или иных конкурсов, акций, викторин можно привлечь большее количество участников к соблюдению правил дорожного движения.

**2. Цель и задачи проекта**

**Основной целью** проекта являетсяпропаганда соблюдения правил дорожного движения, привлечение внимания широкой общественности к проблеме повышения безопасности детей и молодежи на дорогах.

**Задачи проекта:**

• формирование интереса изучения правил дорожного движения, культуре безопасного поведения на улице;

• постоянное напоминание детям и подросткам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, путем проведения конкурсов с использованием различных методик, для достижения поставленной цели;

• привлечение внимания родителей к соблюдению правил дорожного движения;

• активизация творческой активности и мотивационной готовности педагогов к проведению работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

• привлечение к пропаганде соблюдения правил дорожного движения представителей молодежи;

• установление сотрудничества между образовательными учреждениями.

**3. Участники реализации проекта**

Для участия в реализации проекта в районах и городах республики будут определены пилотные площадки – образовательные организации, где хорошо поставлена работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, действуют отряды юных инспекторов движения (далее – ЮИД)

В проекте предусмотрено участие разных категорий: воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся и учителя общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, родители и др.

**4.Сроки реализации проекта**

Реализация проекта рассчитана на три года: с 2015 года по 2018 год. При необходимости в проект могут быть внесены изменения и корректировки с учетом итогов каждого года.

**5. Этапы реализации проекта**

**1 этап – подготовительный.**  Организация заседания рабочей группы, утверждение проекта, распространение информации о данном проекте, проведение семинара.

**2 этап – основной**

Реализация действий и мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач, согласно плану мероприятий.

**3 этап – заключительный**.

Включает в себя подведение итогов реализации проекта, в том числе: издание методических и информационных материалов, проведение заключительного рабочей группы.

**6. План мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| **1 этап – подготовительный** | | |
| 1.1. | Заседание рабочей группы по реализации проекта | октябрь 2015 г. |
| 1.2. | Проведение мониторинга деятельности отрядов ЮИД в образовательных организациях Чувашской Республики | октябрь 2015 г. |
| 1.3. | Определение пилотных площадок в муниципалитетах | октябрь 2015 г. |
| 1.4. | Осуществление контактов с образовательными организациями, принимающих участие в реализации проекта | октябрь 2015 г. |
| 1.5. | Проведение семинара с руководителями пилотных площадок | октябрь 2015 г. |
| 1.6. | Создание баннера на сайте Центра «ЮНИТЭКС» по реализации республиканского проекта | октябрь 2015 г. |
| **2 этап – основной** | | |
| 2.1. | Организация и проведение конкурсов: |  |
| Творческий конкурс «Я и мои родители - грамотные пешеходы и водители!» | март-апрель 2016-2018 |
| Фестиваль КВН по правилам дорожного движения | апрель –май 2016-2018 |
| Республиканский конкурс «Молодежь за безопасность дорожного движения» (молодежный флешмоб) | май 2016-2018 |
| Праздничное шествие.  Финал фестиваля КВН БДД | 1 июня 2016-2018 |
| 2.2. | Смотр-конкурс образовательных организаций, реализующих республиканских проект | ежегодно 2016-2018 гг. |
| 2.3. | Информационное обеспечение деятельности проекта | постоянно в течение реализации проекта |
| **3 этап – заключительный** | | |
| 3.1. | Подготовка и издание буклета «Вместе за безопасность дорожного движения по итогам реализации проекта | июнь 2018 |
| 3.2. | Заседаний рабочей группы. Подведение итогов. | июнь 2018 |

**7. Ожидаемые результаты**

В результате реализации проекта к концу 2018 года ожидается:

- снижение количества ДТП с участием детей;

- привлечение молодежи к пропаганде правил дорожного движения;

- повышение компетентности родителей в области безопасности детей на дороге;

- привлечение общественного внимания к соблюдению ПДД.

* **8. Контроль за реализацией проекта**

Контроль за ходом реализации проекта осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Координатором Проекта является государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.