Приложение № 1

к приказу Центра от  14.04.2017 № 58

Проект

по совершенствованию системы проведения учебных сборов с юношами, обучающимися в средних общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики «К службе в армии готов!» на 2017-2020 гг.

- Наименование проекта – республиканский проект по совершенствованию системы проведения учебных сборов с юношами, обучающимися в средних общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики «К службе в армии готов!».

- Составителем проекта является государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «ЮНИТЭКС» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

- Краткая аннотация проекта

Подготовка граждан к военной службе является важной социальной задачей государства и осуществляется на основании ст. 59, п. 1 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года № 134-р                  Об утверждении Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года.

Основными элементами подготовки граждан к военной службе, реализуемыми в рамках образовательной программы, являются мероприятия по их подготовке по основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию.

В современных условиях, когда срок срочной службы в рядах Российской Армии сократился до 1 года, особое значение приобретает качественная подготовка молодежи допризывного возраста до его поступления на службу в войска, т.е. в образовательных организациях.

В 2016 году подготовку граждан по основам военной службы в Чувашии осуществляли 294 общеобразовательных и 33 профессиональных образовательных организации, в которых планировалось охватить подготовкой по ОВС 5 746  человек. Фактически подготовкой по основам военной службы было охвачено 5 634 человека (3 322 школьника (97,5%) и 2 312 студентов (98,8%), из которых 5 546 юношей (98%) (3 268 школьников (98,3%) и  2 278 студентов ПОО (98,5%) прошли учебные сборы. Необходимо отметить, что образовательные организации  Чувашской Республики недостаточно оснащены необходимой учебно-материальной и материально-технической базой для подготовки граждан по основам военной службы и проведения учебных сборов: во многих образовательных организациях отсутствуют стрелковые тиры для практического закрепления полученных знаний по стрельбе, спортивные городки с элементами полосы препятствий.

Актуальность данного проекта определена необходимостью создания условий для качественной подготовки молодежи к военной службе, проведения учебных сборов в рамках подготовки граждан по основам военной службы.

Цель проекта: совершенствование системы проведения учебных сборов с юношами, обучающимися в средних общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики с целью качественной подготовки молодежи к военной службе в образовательных организациях.

Задачи:

Организация учебных сборов с обучающимися в соответствии с требованиями нормативных документов, в частности, приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».

Координация возможностей различных структур, учреждений, организаций, общественных объединений для реализации системы подготовки граждан к военной службе, в частности, проведения учебных сборов в рамках подготовки граждан по основам военной службы.

Совершенствование материально-технического обеспечения образовательных организаций для подготовки граждан к военной службе.

Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы образовательных организаций по проведению учебных сборов в рамках подготовки граждан по основам военной службы.

Трансляция передового опыта организации и проведения учебных сборов через средства массовой информации и интернет-сайты.

- Сроки реализации проекта

Реализация проекта рассчитана до 2020 года. При необходимости в проект могут быть внесены изменения с учетом итогов каждого года.

- Мероприятия в рамках реализации проекта.

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-распорядительная документация |  |  |  |
| 1.1. | Издание распорядительного документа главы муниципалитета об организации и проведении учебных сборов | март-май | Администрации МО |
| 1.2. | Издание приказа органа управления образованием муниципалитета / профессиональной образовательной организации об организации и проведении учебных сборов | апрель-май | ОУО, ПОО |
| 1.3. | Издание приказа органа управления образованием / профессиональной образовательной организации об итогах проведения учебных сборов | июнь - июль | ОУО, ПОО |
| - Участие представителей органов управления образованием, образовательных организаций в семинарах, совещаниях, сборах |  |  |  |
| 2.1. | Участие специалистов органов управления образованием муниципалитета / профессиональных образовательных организаций в республиканских совещаниях по организации и проведению учебных сборов | март-май | ОУО, ПОО, Центр «ЮНИТЭКС» |
| 2.2. | Участие руководителей учебных сборов в инструкторско-методических сборах в военном комиссариате района/города | апрель | ОУО, СОШ, ПОО |
| - Предоставление отчетности |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление учетно-отчетной документации по организации и проведению учебных сборов | март-июль | ОУО, ПОО |
| - Организация и проведение учебных сборов с обучающимися и студентами |  |  |  |
| 4.1. | Форма проведения учебных сборов (централизованно на базе одной организации, межшкольные, по образовательным организациям) | май-июль | ОУО, ПОО |
| 4.2. | Организация обучения граждан стрельбе в рамках проведения учебных сборов | май-июль | ОУО, ПОО |
| 4.3. | Организация межведомственного взаимодействия в рамках проведения учебных сборов | май-июль | ОУО, ПОО |
| 4.4. | Методическое сопровождение занятий в рамках теоретической и практической подготовки граждан к военной службе, проведению учебных сборов | май-июль | ОУО, ПОО |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Наличие на сайте органа управления образованием / профессиональной образовательной организации баннеров «Учебные сборы» | апрель-июль | ОУО, ПОО |
| 5.2. | Освещение мероприятий, проводимых в рамках подготовки граждан к военной службе и проведению учебных сборов в средствах массовой информации, на сайтах органов управления образованием и профессиональных образовательных организаций | май-июль | ОУО, ПОО |
| - Подведение итогов |  |  |  |
| 6.1. | Ведение рейтинговых таблиц органов управления образованием / профессиональных образовательных организаций в рамках республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по проведению учебных сборов | март-июль | Центр «ЮНИТЭКС» |
| 6.2. | Подведение итогов республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по проведению учебных сборов, корректировка планов на основании анализа достигнутых целей | до 01 августа | Центр «ЮНИТЭКС» |

- Ожидаемые результаты проекта

В результате реализации проекта ожидается улучшение качества подготовки юношей к военной службе в образовательных организациях Чувашской Республики.

- Контроль за реализацией проекта

Органы управления образованием муниципалитетов республики и профессиональные образовательные организации, реализующие проект, ежегодно в течение марта-июля представляют информацию о ходе реализации мероприятий проекта в ГАУ Чувашской Республики «Центр военно-патриотического воспитания ЮНИТЭКС» Минобразования Чувашии.